Форма N 2

**Отчет за 1 полугодие 2021 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | | | | Фактический срок | | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2021 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2021 года (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | | окончание реализации | | | | | начало реализации | окончание реализации | |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12.  2021г. | | всего | | 34085,18656 | | | 17109,22568 | | | | | 50,2 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 18044,7 | | | 8752,18223 | | | | | 48,5 | | |
| бюджет муниципального района | | 16040,48656 | | | 8357,04345 | | | | | 52,1 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 19323,88509 | | | 9611,64792 | | | | | 49,7 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 9332,5 | | | 4125,04885 | | | | | 44,2 | | |
| бюджет муниципального района | | 9991,38509 | | | 5486,59907 | | | | | 54,9 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 6807,88359 | | | 3438,6455 | | | | | 50,5 | | | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 2430,5 | | | 1232,9779 | | | | | 50,7 | | |
| бюджет муниципального района | | 4377,38359 | | | 2205,6676 | | | | | 50,4 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 183,705 | | | 0 | | | | | 0 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Лагерь пройдет в июле 2021 года. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 141,3 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 42,405 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 2220,5 | | | 1025,65277 | | | | | 46,2 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 682,1 | | | 360,87599 | | | | | 52,9 | | |
| бюджет муниципального района | | 1538,4 | | | 664,77678 | | | | | 43,2 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1383,6 | | | 796,07503 | | | | | 57,5 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1383,6 | | | 796,07503 | | | | | 57,5 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3332,2 | | | 2237,20446 | | | | | 67,1 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3332,2 | | | 2237,20446 | | | | | 67,1 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях» |  | |  | |  | | | | |  |  | | всего | | 747,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| областной бюджет | | 739,5 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 7,5 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» |  | |  | |  | | | | |  |  | | всего | | 3,1 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0,1 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | |  | |  | | | | |  |  | | всего | | 83,31288 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| бюджет муниципального района | | 83,31288 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 20309,4 | | | 9810,3 | | | | | 48,3 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 6117,4 | | | 2741,8 | | | | | 44,8 | | |
| -местного бюджета | | 14192,0 | | | 7068,5 | | | | | 49,8 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1383,7 | | | 692,6 | | | | | 50 | | | Количество получателей-30 чел. Выплата пенсий произведена по июнь 2021 г. включительно |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1383,7 | | | 692,6 | | | | | 50 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 836,0 | | | 359,0 | | | | | 42,9 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправку картриджей, приобретение канцтоваров, ГСМ . |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 836,0 | | | 359,0 | | | | | 42,9 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Совершенствование системы управления в администрации Тужинского района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 17989,1 | | | 8758,7 | | | | | 48,7 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, обучение персонала, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 5180,8 | | | 2382,8 | | | | | 46,0 | | |
| -местного бюджета | | 12808,3 | | | 6375,9 | | | | | 49,8 | | |
|  | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2020 году» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 100,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 100,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | |  |  |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 27242,5 | | | 13787,1 | | | | | 50,6 | | | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 8139,8 | | | 3846,5 | | | | | 47,3 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 19102,7 | | | 9940,6 | | | | | 52,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 6828,7 | | | 3336,5 | | | | | 48,9 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-2827 человек,  книговыдача-62798 единиц, посещений-30897.  Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 250 человек, в т.ч. 141 ребенок. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 2212,2 | | | 1300,5 | | | | | 58,8 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 4616,5 | | | 2036,0 | | | | | 44,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 9511,5 | | | 4091,0 | | | | | 43,0 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 302 мероприятия, их посетили 13032 человека, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 785 человек, организовано 22 концерта |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 2512,6 | | | 1043,0 | | | | | 41,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 6998,9 | | | 3048,0 | | | | | 43,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа | Директор РКДЦ |  | | |  | | | | |  |  | | всего | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда | Директор краеведческого музея |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1516,8 | | | 761,9 | | | | | 50,2 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 59 мероприятий, в т.ч. онлайн-16 мероприятий, экскурсий-15, посещение музея - 771 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 463,9 | | | 260,1 | | | | | 56,1 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1052,9 | | | 501,8 | | | | | 47,7 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3296,3 | | | 1882,1 | | | | | 57,1 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 50 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 1106,6 | | | 441,8 | | | | | 39,9 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2189,7 | | | 1440,3 | | | | | 65,8 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | | |  | | | | |  |  | | всего | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 880,1 | | | 438,1 | | | | | 49,8 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 274,0 | | | 111,7 | | | | | 40,8 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 606,1 | | | 326,4 | | | | | 53,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширен6ия информационных технологий и оцифровки | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  | | |  | | | | |  |  | | всего | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 4984,1 | | | 3161,2 | | | | | 63,4 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 1349,5 | | | 573,1 | | | | | 42,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 3634,6 | | | 2588,1 | | | | | 71,2 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 221,0 | | | 116,3 | | | | | 52,6 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 221,0 | | | 116,3 | | | | | 52,6 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Поддержка волонтерской организации | Руководители учреждений культуры и искусства |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 4,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Развитие волонтерского движения |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 4,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Администрация Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 1383,2 | | | 569,4 | | | | | 41,2 | | | Программа выполнена на 41,2% |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 384,2 | | | 192,4 | | | | | 50 | | |
| -местного бюджета | | 999,0 | | | 377,0 | | | | | 37,7 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 53,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 53,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1074,8 | | | 548,4 | | | | | 51 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 331,4 | | | 192,4 | | | | | 58 | | |
| -местного бюджета | | 743,4 | | | 356,0 | | | | | 47,9 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 92,6 | | | 21,0 | | | | | 22,7 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 5 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 92,6 | | | 21,0 | | | | | 22,7 | | |
|  | | Мероприятие:  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 30,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 30,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 52,8 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 52,8 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12.  2021г. | | всего | | 10169,4 | | | 3700,8 | | | | | 36,4 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 4207,6 | | | 626,0 | | | | | 14,9 | | |
| -местного бюджета | | 5961,8 | | | 3074,8 | | | | | 34,8 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 678,6 | | | 269,7 | | | | | 39,7 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 678,6 | | | 269,7 | | | | | 39,7 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1169,0 | | | 584,5 | | | | | 50,0 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1169,0 | | | 584,5 | | | | | 50,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 8277,2 | | | 2805,1 | | | | | 33,9 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 2997,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 5280,2 | | | 2805,1 | | | | | 53,1 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 41,6 | | | 41,5 | | | | | 99,7 | | | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 1 полугодии 2021 года не производилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 41,6 | | | 41,5 | | | | | 99,7 | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Передача части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -местного бюджета | | 3,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Сектор  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 19944,0 | | | 12087,7 | | | | | 60,6 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 10945,0 | | | 9874,7 | | | | | 90,2 | | |
| Областной бюджет | | 4799,0 | | | 1013,0 | | | | | 21,1 | | |
| Местный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 4200,0 | | | 1200,0 | | | | | 28,6 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 10335,0 | | | 9242,3 | | | | | 89,4 | | | Получена господдержка на 13918 га посевных площадей, засеянных кондиционными семенами районированных сортов по 9 инвестиционным кредитам, взятым на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за декабрь 2020г, январь-май 2021г.. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 7965,0 | | | 8748,4 | | | | | 109,8 | | |
| -областного бюджета | | 1170,0 | | | 493,9 | | | | | 42,2 | | |
| -внебюджетные источники | | 1200 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3545,0 | | | 1185,6 | | | | | 33,4 | | | Получена господдержка за реализованное качественное молоко за 2020 год по КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1185,6 т. р. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 2730,0 | | | 1126,3 | | | | | 41,3 | | |
| -областного бюджета | | 815,0 | | | 59,3 | | | | | 7,3 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 400,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 250,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 150,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 4600,0 | | | 1234,0 | | | | | 26,8 | | | Выплачена субсидия за технику в размере 15% от стоимости (без НДС), приобретенную в декабре 2020г. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1600,0 | | | 34,0 | | | | | 2,1 | | |
| -внебюджетные источники | | 3000,0 | | | 1200,0 | | | | | 40,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 130,0 | | | 28,0 | | | | | 21,5 | | | Получено 4 губернаторские премии по 7 тысяч рублей  лучшим комбайнерам и оператору машинного доения коров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 130,0 | | | 28,0 | | | | | 21,5 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | | |  | | | | |  |  | | 923,4 | | 886,0 | | | 397,8 | | | | | 44,9 | | | Финансируется содержание специалистов сектора сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 886,0 | | | 397,8 | | | | | 44,9 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | | |  | | |  | |  | | Всего | | | 48,0 | | | 0 | | | | | 0 |  | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 48,0 | | | 0 | | | | | 0 |
| - местного бюджета | | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 238,0 | | | 107,86 | | | | | 45,3 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| местный бюджет | | 138,0 | | | 107,86 | | | | | 78,2 | | |
| Бюджет городского поселения | | 100,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 178,0 | | | 107,86 | | | | | 60,6 | | | Ликвидация несанкционированных свалок |
| В т.ч областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| местный бюджет | | 128,0 | | | 107,86 | | | | | 84,3 | | |
| Бюджет городского поселения | | 50,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Создание мест (площадок) накопления ТКО |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 50,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Создание дополнительных мест накопления ТКО |
| В т.ч местный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет городского поселения | | 50,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 10,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | | 10,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 76,4 | | | 43,5 | | | | | 56,9 | | | В первом полугодии 2021 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, интернет, приобретение канцтоваров, изготовление ЭЦП, заправка картриджа |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 58,4 | | | 35,2 | | | | | 60,3 | | |
| -местного бюджета | | 18,0 | | | 8,3 | | | | | 46,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 76,4 | | | 43,5 | | | | | 56,9 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 58,4 | | | 35,2 | | | | | 60,3 | | |
| -местного бюджета | | 18,0 | | | 8,3 | | | | | 46,1 | | |
|  | |  |  |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 410,3 | | | 54,36 | | | | 13,25 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 410,3 | | | 54,36 | | | | 13,25 | | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 22,3 | | | 0 | | | | 0 | | | | Оценка 6 объектов недвижимости |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 22,3 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 13,7 | | | 6,65 | | | | 48,54 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 13,7 | | | 6,65 | | | | 48,54 | | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 14,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 14,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 105,8 | | | 47,71 | | | | 45,1 | | | | Аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 105,8 | | | 47,71 | | | | 45,1 | | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление муни ципального земельного контроля |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 3,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 24041,89376 | | | 8135,53168 | | | | | 33,8 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 17189,100 | | | 6400,462 | | | | | 37,2 | | |
| -местного бюджета | | 6852,7938 | | | 1735,0697 | | | | | 25,32 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 17080,933 | | | 6209,5830 | | | | | 36,35 | | | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете на содержание дорог |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 16468,00 | | | 5679,3620 | | | | | 34,5 | | |
| -местного бюджета | | 988,098 | | | 530,221 | | | | | 53,7 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 4557,05376 | | | 105,63168 | | | | | 2,3 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 4557,05376 | | | 105,63168 | | | | | 2,3 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 63,9 | | | 0 | | | | | 0 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 63,9 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Поддержка автомобильного транспорта (МУП Тужинское АТП) |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1392,9 | | | 1099,217 | | | | | 78,9 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 1392,9 | | | 1099,217 | | | | | 78,9 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 721,1 | | | 721,1 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 721,1 | | | 721,1 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12.  2021г. | | всего | | 15,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 15,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Принято 2 нормативных правовых акта |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Проведено2 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Финансово-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Оказана 1 имущественная поддержка субъекту МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о деятельности СМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 408 информационных услуг СМП. Консультации оказываются Тужинским ФПМП, оказано 24 консультационные. услуги |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел в Тужинском районе |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 15,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 15,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 70,0 | | | | | | 28,6 | | 40,9 | | | Проведено 16 мероприятий с охватом более 2000 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 70,0 | | | | | | 28,6 | | 40,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 20,0 | | | | | | 6,5 | | 32,5 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 6,5 | | 32,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 20,0 | | | | | | 8,5 | | 42,5 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 8,5 | | 42,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 5,0 | | | | | | 1,6 | | 32,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 1,6 | | 32,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 5,0 | | | | | | 2,9 | | 58,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 2,9 | | 58,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 10,0 | | | | | | 1,8 | | 18,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 1,8 | | 18,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 10,0 | | | | | | 7,3 | | 73,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 7,3 | | 73,0 | | |
|  | |  |  |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 42,0 | | 27,685 | | | | | | 65,92 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| - областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | 27,685 | | | | | | 65,92 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 42,0 | | 27,685 | | | | | | 65,92 | | | Проведено 26 мероприятий с охватом 1149 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | 27,685 | | | | | | 65,92 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 11005 | | | | | 5037,6 | | | 45,77 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 5,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 11000 | | | | | 5037,6 | | | 45,8 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 11000 | | | | | 5037,6 | | | 45,8 | | | Ввод жилья 209,9 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 11000 | | | | | 5037,6 | | | 45,8 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Общегосударственные мероприятия |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 5,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | | 1584,62 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 1504,62 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Коммунальщик» котельная №6 замена котла на более эффективный |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1584,62 | | 0 | | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 1504,62 | | 0 | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12  .2021г. | | всего | 753,95 | | | | 278,04 | | | | 36,9 | | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -областного  бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 233,95 | | | | 168,04 | | | | 71,8 | | | |
| -внебюджетные источники | 520,0 | | | | 110,0 | | | | 21,2 | | | |
|  | | Мероприятие:  Совершенствование энергетического менеджмента |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 20,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| -местного бюджета | 20,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
|  | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 213,95 | | | | 168,04 | | | | 78,5 | | | | Замена старых оконных блоков на современные, модернизация систем освещения |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | 213,95 | | | | 168,04 | | | | 78,5 | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 20,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники | 20,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 500,0 | | | | 110,0 | | | | 22,0 | | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 500,0 | | | | 110,0 | | | | 22,0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального район | 01.01.  2021г. | | | 31.12  .2021г. | | | | | 01.01.  2021г. | 31.12.  2021г. | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие функциональных возможностей официального сайта Тужинского муниципального района |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Постоянное обновление официального сайта Тужинского муниципального района |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Внесение изменений в Перечень муниципальных услуг, в административные регламенты. Размещение актуализированной версии Перечня муниципальных услуг, административных регламентов. |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Размещение информации в системе РГУ: удаление неактуальных услуг и дополнение новыми услугами в соответствии с Перечнем муниципальных услуг |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Подготовка изменений в правовые акты органов местного самоуправления района для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | | |  | | |  |  | | | |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Внесение изменений в перечень муниципальных услуг |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Создание систем защиты муниципальных информационных ресурсов (установка антивирусного программного обеспечения, систем VipNet,КриптоПро) |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Установка антивирусного программного обеспечения |
|  | | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_