

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

 Тужинского муниципального района

**АКТ**

 На основании плана работы Контрольно-счетной комиссии Тужинского муниципального района на 2015 год, председателем Контрольно-счетной комиссии Таймаровым А.С., совместно с прокурором Тужинского районаШевниным С.В произведена проверка администрации Тужинского муниципального района по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы за 2013-2015 годы.

 **Проверка начата 10.10.2015 года**

 **Окончена 30.10.2015 года**

 **Проверкой установлено:**

**Анализ правовой базы по вопросу формирования, законности и результативности использования средств Дорожного фонда.**

В своей работе по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в проверяемом периоде администрация Тужинского района руководствовалась:

-Бюджетный кодекс РФ;

-Гражданский кодекс РФ;

-Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Закон Кировской области от 05.12.2012 № 226-ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

-Закон Кировской области от 09.12.2013 № 352-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

-Закон Кировской области от 04.12.2014 № 480-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

-Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы»;

-Постановление Правительства Кировской области от 22.01.2013 № 192/17 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году»;

-Постановление Правительства Кировской области от 05.03.2013 № 198/113 «О предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов»;

-Постановление Правительства Кировской области от 12.03.2013 № 199/119 «О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

-Постановление Правительства Кировской области от 12.03.2013 № 199/121 «О предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов»;

-Постановление Правительства Кировской области от 05.02.2014 № 247/78 (ред. от 16.01.2015) «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году»;

-Постановление Правительства Кировской области от 05.02.2014 № 247/79 «О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

-Постановление Правительства Кировской области от 17.12.2014 № 16/222, (с изменениями от 14.04.2015 № 33/179, от 09.06.2015 № 42/292) «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году»;

-Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тужинский муниципальный район, утверждённое решением Тужинской районной Думы от 12.12.2008 № 36/288;

-Решение Тужинской районной Думы от 24.07.2009 № 42/356 «Об автомобильных дорогах общего пользования местного значения Тужинского муниципального района»;

-Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Тужинского муниципального района, утверждённый решением Тужинской районной Думы от 01.06.2012 № 17/126;

-решение Тужинской районной Думы от 13.12.2012 № 25/178 «О бюджете Тужинского муниципального района на 2013 год»;

-решение Тужинской районной Думы от 09.12.2013 № 35/251 «О бюджете Тужинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

-решение Тужинской районной Думы от 12.12.2014 № 49/333 «О бюджете Тужинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

-постановление администрации Тужинского района от 19.11.2009 № 461 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования, соединяющих населенные пункты в границах Тужинского района, их участков и сооружений на них»;

-постановление администрации Тужинского района от 13.12.2010 № 670 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Тужинского района на 2011-2015 годы»;

-постановление администрации Тужинского муниципального района от 11.10.2013 № 537 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы.

**Анализ полноты формирования и использования средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

Согласно пункту 19 Решения о бюджете Тужинского муниципального района на 2013 год размер дорожного фонда установлен в сумме 10 375 тыс. рублей. В течение года в Решение о бюджете **на 2013 год** вносились изменения. **Размер дорожного фонда** увеличился на 2 648 тыс. рублей и **составил 13 023 тыс**. **рублей**, в том числе:

в рамках областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» - 12 910 тыс. рублей:

на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10 245 тыс. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов – 1 240 тыс. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов – 1 425 тыс. рублей;

в рамках муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Тужинского района на 2011-2015 годы» - 113 тыс. рублей.

**Согласно годовому отчёту** об исполнении бюджета района, расходы дорожного фонда **за 2013 год** составили **12 111,5 тыс. рублей** или **93 %** от бюджетных ассигнований:

на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9 346,2 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов – 1 240 тыс. рублей;

субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов – 1 425 тыс. рублей;

на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Тужинского района на 2011-2015 годы» - 100,3 тыс. рублей.

Согласно пункту 16 Решения о бюджете **на 2014 год** размер дорожного фонда установлен в сумме 13 289,8 тыс. рублей. В течение 2014 года в Решение о бюджете вносились изменения. **Размер дорожного фонда** уменьшился на 631 тыс. рублей и **составил 12 658,8 тыс. рублей**, в том числе:

содержание и ремонт автомобильных дорог – 2 165,8 тыс. рублей;

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидия из областного бюджета) – 10 493 тыс. рублей.

**Согласно годовому отчёту** об исполнении бюджета района, расходы дорожного фонда **за 2014 год** составили **11 096,8 тыс. рублей** или **87,7 %** от бюджетных ассигнований:

содержание и ремонт автомобильных дорог – 1 785,7 тыс. рублей;

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидия из областного бюджета) – 9 311,1 тыс. рублей.

Согласно пункту 16 Решения о бюджете **на 2015 год** размер дорожного фонда установлен в сумме 14 673,8 тыс. рублей.

В течение 2015 года в Решение о бюджете вносились изменения. **Размер дорожного фонда** увеличился на 1 141,9 тыс. рублей и составил **15 815,7 тыс**. **рублей:**

содержание и ремонт автомобильных дорог – 2 276,4 тыс. рублей;

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидия из областного бюджета) – 13 539,3 тыс. рублей.

**Согласно отчёту** об исполнении бюджета муниципального района за **9 месяцев 2015 года**, **расходы дорожного фонда составили 9 185,8 тыс. рублей** или **58,1 %** от годовых бюджетных ассигнований:

содержание и ремонт автомобильных дорог – 534,7 тыс. рублей;

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (субсидия из областного бюджета) – 8 651,1 тыс. рублей.

**Анализ планирования дорожной деятельности (включая вопросы паспортизации автомобильных дорог). Полнота выполнения годового плана дорожных работ.**

Планирование дорожной деятельности администрацией Тужинского муниципального района ежегодно осуществляется в зависимости от наполняемости Дорожного фонда района (плановых сумм субсидий из областного бюджета, налоговых поступлений в Дорожный фонд). В течение года вносятся изменения в бюджет муниципального района, в Дорожный фонд. Соответственно корректируются и объёмы выполняемых дорожных работ.

Процесс паспортизации автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2015 года практически завершён.

Нет паспортов на 47 км из 182,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тужинском районе. В основном – это грунтовые дороги к малочисленным населённым пунктам, в паспортизации которых нет необходимости.

**Оценка соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям по транспортно-эксплутационным показателям.**

Решением Тужинской районной Думы от 24.07.2009 № 42/356 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 182,5 км.

По результатам статистического наблюдения по форме № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» на 01.01.2015 года из 182,5 км автомобильных дорог, дороги с твёрдым покрытием составляют 130 км, в том числе: с усовершенствованным покрытием 63,4 км.

Протяжённость дорог, не отвечающих нормативным требованиям – 127 км или 69,6 % от общей протяжённости автомобильных дорог.

При заполнении статистического наблюдения на 01.01.2016 года **необходимо уточнение данных о протяженности дорог по видам покрытий**.

**Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.**

**2013 год**

В соответствии с постановлением администрации Тужинского муниципального района от 15.11.2012 № 660 был проведён открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2013 год (далее - **Мероприятие № 1).**

На участие в аукционе была подана одна заявка от Кировского областного государственного предприятия «Вятские автомобильные дороги» (далее – Подрядчик № 1). Открытый аукцион признан комиссией несостоявшимся.

По результатам размещения муниципального заказа (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0140300037712000023 от 06.12.2012) администрация Тужинского муниципального района (далее – Заказчик № 1) заключила с Подрядчиком № 1 муниципальный контракт № 0140300037712000023 от 20.12.2012 на выполнение Мероприятия № 1 на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене контракта 8 979 893 рубля.

Постановлением Правительства Кировской области от 22.01.2013 № 192/17 Тужинскому муниципальному району выделена субсидия на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году в сумме 10 245 тыс. рублей, которая запланирована в бюджете Тужинского муниципального района на 2013 год.

Софинансирование из бюджета муниципального района, в рамках муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Тужинского района на 2011-2015 годы» предусмотрено в сумме 130 тыс. рублей, что не противоречит Порядку предоставления субсидии.

Администрацией Тужинского муниципального района и департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области заключено Соглашение от 24.01.2013 № 016 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Тужинский муниципальный район Кировской области» из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Администрацией Тужинского муниципального района и департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области заключено Соглашение от 16.04.2013 № 046 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов в 2013 году. Постановлением Правительства Кировской области от 12.03.2013 № 199/121 субсидия определена в сумме 1 240 тыс. рублей.

Администрацией Тужинского муниципального района и администрацией Тужинского городского поселения заключено Соглашение от 15.04.2013 № 1 о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Тужинский муниципальный район» бюджету муниципального образования «Тужинское городское поселение» на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов в 2013 году, в сумме 1 240 тыс. рублей.

В бюджете Тужинского городского поселения на 2013 год запланировано софинансирование на эти цели в сумме 100 тыс. рублей, что соответствует Соглашению от 16.04.2013 № 046.

Администрацией Тужинского городского поселения был проведён открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на ремонт проезжей части улицы Дружбы и улицы Южная в пгт Тужа (далее - **Мероприятие № 2).**

Начальная (максимальная) цена контракта в сумме 1 339 645 рублей определена в соответствии со сметным расчётом, проверенным в КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве».

На участие в аукционе была подана одна заявка от Подрядчика № 1. Аукцион признан несостоявшимся.

По результатам размещения муниципального заказа (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 26.04.2013 № 5) администрацией Тужинского городского поселения (далее - Заказчик № 2) c Подрядчиком № 1 заключен муниципальный контракт от 13.05.2013 № 0140300039013000003-0242665-01 на выполнение Мероприятия № 2 на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене контракта 1 339 645 рублей.

Контрактом определён срок окончания работ по реализации Мероприятия № 2 по 30.09.2013 г.

Подрядчик № 1 своевременно выполнил Мероприятие № 2.

Акты о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) от 25.06.2013 и от 19.07.2013 подписаны Заказчиком № 2 и Подрядчиком № 1. Сумма выполненных работ по актам соответствует стоимости работ по муниципальному контракту и справкам о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) от 25.06.2013 и от 19.07.2013.

Заказчик № 2 своевременно, в соответствии с муниципальным контрактом, произвёл расчёт с Подрядчиком № 1 за выполнение Мероприятия № 2.

Администрацией Тужинского муниципального района и администрацией Тужинского городского поселения заключено Соглашение от 08.07.2013 о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Тужинский муниципальный район» бюджету муниципального образования «Тужинское городское поселение» на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в 2013 году, в сумме 1 425 тыс. рублей (далее – **Мероприятие № 3**).

В бюджете Тужинского городского поселения на 2013 год запланировано софинансирование на эти цели в сумме 117 427 рублей, что соответствует Соглашению от 08.07.2013.

Начальная (максимальная) цена контракта в сумме 1 542 427 рублей определена в соответствии со сметным расчётом, проверенным в КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве».

На участие в аукционе была подана одна заявка от открытого акционерного общества «Арбажская передвижная механизированная колонна» (далее - Подрядчик № 2).

Аукцион признан несостоявшимся.

По результатам размещения муниципального заказа (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 22.07.2013 № 9) Заказчик № 2 и Подрядчик № 2 заключили муниципальный контракт № 0140300039013000006-0242665-03 от 08 августа 2013 года на выполнение Мероприятия №3 на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене контракта 1 542 427 рублей.

Контрактом определён срок окончания работ по реализации Мероприятия № 3 по 30.11.2013 г.

Мероприятие № 3 выполнено своевременно.

Акты о приёмке выполненных работ от 31.10.2013 подписаны Заказчиком № 2 и Подрядчиком № 2.

Сумма выполненных работ по актам соответствует стоимости работ по муниципальному контракту и справкам о стоимости выполненных работ.

Заказчик № 2 своевременно, в соответствии с муниципальным контрактом, произвёл расчёт с Подрядчиком № 2 за выполнение Мероприятия № 3.

Заказчик № 1 и Общество с ограниченной ответственностью «ТД Промлесэкспорт» (далее – Подрядчик № 3) заключили Договор № 171 ТП от 28 марта 2013 года на выполнение работ по подготовке технической документации для паспортизации автомобильных дорог.

Стоимость работ – 75 000 рублей.

Окончание работ: 30.11.2013 г.

Работы выполнены своевременно.

Акт сдачи-приёмки выполненных работ № 51 от 17. 10. 2013 г. Заказчик № 1 своевременно, в соответствии с Договором, оплатил выполненные работы (п.п.: № 1241 от 30.10.2013, № 1292 от 08.11.2013).

Заказчик № 1 и Подрядчик № 3 заключили Договор № 172 ТП от 01 октября 2013 года на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог.

Стоимость работ – 75 000 рублей.

Окончание работ: 30.11.2013 г. Работы выполнены своевременно.

Акт сдачи-приёмки выполненных работ № 52 от 17.10.2013 г.

В соответствии с Договором, расчёт в сумме 75 000 рублей производится по факту выполненных работ в течение **30** дней с момента выставления счёта на основании подписанного акта сдачи-приёмки выполненных работ. Счёт на оплату № 9/10 от **17.10.2013 г.**

**Своевременно**, в соответствии с Договором, Заказчик № 1 оплатил Подрядчику № 3 **- 767 рублей** (п.п. № 1242 **от 05.11.2013.г.).**

Заказчиком № 1 **несвоевременно** произведены расчёты с Подрядчиком № 3 на общую сумму **74 233 рубля**. С задержкой на 81 день оплачено **4 230** рублей (п.п. № 179 от **06.02.2014 г.).** С задержкой на 123 дня оплачено **70 003** рубля (п.п. № 386 от **20.03.2014 г**.).

**Всего с нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 74 233 рубля.**

В соответствии с Договором, в случае нарушения сроков оплаты Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки платежа.

Подрядчик № 3 требований об уплате пени к Заказчику № 1 не предъявлял.

В соответствии с постановлением администрации Тужинского района от 01.10.2013 № 493 был проведён запрос котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения Тужинского муниципального района Кировской области протяженностью 68,2 км (далее – работы).

Заказчик № 1 и индивидуальный предприниматель Шатов Максим Владимирович (далее – Подрядчик № 4) на основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № 0140300037713000010-П от 06 ноября 2013 г.) заключили муниципальный контракт № 0140300037713000010 от 15 ноября 2013 на выполнение работ.

Стоимость работ - 134 125 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта 341 000 рублей.

Экономический эффект от проведения запроса котировок – 206 875 рублей.

Срок выполнения работ: **до 30 ноября 2013 года**.

Работы выполнены несвоевременно.

Акт приёма-передачи выполненных работ № 42 от **19.12.2013.**

**Всего выполнено работ с нарушением статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации на 134 125 рублей.**

В соответствии с муниципальным контрактом, Заказчик за нарушение срока окончания работ взыскивает с Подрядчика пеню в размере 1 % от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока окончания работ.

Заказчиком № 1 взыскание пени с Подрядчика № 4, в соответствии с муниципальным контрактом, не производилось.

Оплата выполненных работ Заказчиком № 1, в соответствии с муниципальным контрактом, производится в срок до **15 февраля 2014 года**.

**Своевременно,** в соответствии с муниципальным контрактом, Заказчик № 1 оплатил Подрядчику № 4 за выполненные работы - **8 145** рублей (п.п.: № 1487 от **24.12.2013** на **1 375 рублей**, № 180 от **06.02.2014** на **6 770 рублей**).

**Несвоевременно**, с задержкой на 33 дня, Заказчик № 1 оплатил Подрядчику № 4 за выполненные работы – **125 980 рублей** (п.п. № 387 от **20.03.2014 г**.).

**С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 125 980 рублей.**

Муниципальным контрактом не предусматривалось предъявление штрафных санкций Подрядчиком № 3 к Заказчику № 1 за несвоевременную оплату выполненных работ.

**2014 год**

В соответствии с постановлением администрации Тужинского муниципального района № 618 от 19.11.2013 проведён открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2014 год (далее – **Мероприятие № 4).**

Начальная (максимальная) цена контракта – 10 174 528 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – сметный расчёт, утверждённый постановлением администрации Тужинского муниципального района от 19.11.2013 № 616.

На аукцион подана одна заявка. Согласно ч. 11ст. 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов № 0140300037713000011 от 12 декабря 2013 года) Заказчик № 1 и Подрядчик № 1 заключили муниципальный контракт № 0140300037713000011 от 23 декабря 2013 г на выполнение Мероприятия № 4.

Администрацией Тужинского муниципального района и департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области заключено Соглашение от 14.02.2014 № 021 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2014 году по Тужинскому району.

В соответствии с постановлением администрации Тужинского муниципального района № 263 от 20.06.2014 проведён электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур общей протяженностью 242,5 п.м. **(далее – Мероприятие № 5).**

Начальная (максимальная) цена контракта – 672 126 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – локальный сметный расчёт, утверждённый постановлением администрации Тужинского муниципального района № 123 от 08.04.2014г.

На участие в аукционе подана одна заявка.

Финансовым управлением администрации Тужинского муниципального района согласовано заключение контракта с единственным поставщиком.

Заказчик № 1 и ООО «Астрим-ЖилТехстрой» (далее – Подрядчик № 5) заключили государственный контракт от 14.07.2014 № 0140300037714000008 на выполнение Мероприятия № 5.

Стоимость контракта – 672 126 рублей.

Срок выполнения Мероприятия № 5 до 30.09.2014.

Мероприятие № 5 выполнено своевременно.

Акт о приёмке выполненных работ № 1 от 21.08.2014.

Заказчик № 1 своевременно произвёл расчёт с Подрядчиком № 5 за выполнение Мероприятия № 5 (п.п.: № 1015 от 29.08.2014, № 1114 от 12.09.2014).

В соответствии с постановлением администрации Тужинского муниципального района № 347 от 11.08.2014 проведён электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур общей протяжённостью 294 п.м. **(далее – Мероприятие № 6).**

Начальная (максимальная) цена контракта - 799 086 рублей. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – локальный сметный расчёт, утверждённый постановлением администрации Тужинского муниципального района от 11.08.2014 № 346.

На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов № 0140300037714000010 от 26.08.2014) Заказчик № 1 и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецТранс43» (далее Подрядчик №6) заключили муниципальный контракт № 0140300037714000010 от 08.09.2014 на выполнение Мероприятия № 6.

Стоимость контракта – 783 104,28 рубля.

Экономический эффект от проведения аукциона – 15 981,72 рубль.

Срок выполнения Мероприятия № 6 – по 30.11.2014.

Мероприятие № 6 выполнено своевременно.

Акт приёмки выполненных работ от 01.10.2014 года.

Заказчик № 1 своевременно произвёл расчёт с Подрядчиком № 6 за выполнение Мероприятия № 6 (п.п. № 1271 от 20.10.2014 на 783 104,28 рубля).

В соответствии с муниципальным контрактом №0140300037713000011 от 23 декабря 2013 г на выполнение Мероприятия № 4 оплата работ осуществляется ежемесячно в течение **30 календарных дней** с момента подписания обеими сторонами актов приёмки (формы КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Акт о приёмке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года (**1 020 462 рубля**) составлены и подписаны **31.12.2014 года**.

**Своевременно,** в соответствии с муниципальным контрактом, Подрядчику № 1 оплачено **51 200 рублей** (п.п. № 22 от **16.01.2015).**

**Несвоевременно,** с задержкой на 55 дней, Заказчик № 1 произвёл расчёт с Подрядчиком № 1 на **969 262 рубля** (п.п. № 312 от **27.03.2015).**

**С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 969 262 рубля.**

**2015 год**

В соответствии с постановлением администрации Тужинского муниципального района № 506 от 24.11.2014 проведён электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов и искусственных сооружений на них муниципального образования Тужинский муниципальный район на 2015 год (далее – **Мероприятие № 7).**

Начальная (максимальная) цена контракта – 10 845 669 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – сметный расчёт, утверждённый постановлением администрации Тужинского муниципального района от 30.10.2014 № 468.

На аукцион подана одна заявка.

Финансовым управлением администрации Тужинского муниципального района согласовано заключение контракта с единственным поставщиком.

На основании результатов размещения муниципального заказа путём проведения электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки № 0140300037714000011 от 15 декабря 2014 года) Заказчик № 1 и Подрядчик № 1 заключили муниципальный контракт № 0140300037714000011 от 25.12.2014 на выполнение Мероприятия № 7.

Администрацией Тужинского муниципального района и департаментом дорожного хозяйства и транспорта Кировской области заключено соглашение от 05.02.2015 № 032 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году Тужинскому району.

Администрацией Тужинского муниципального района проведён аукцион на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур общей протяжённостью 200 п.м. (далее – **Мероприятие № 8).**

Начальная (максимальная) цена контракта – 656 624 рубля.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – сметный расчёт, проверенный КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» 29.06.2015.

На аукцион подана одна заявка. Аукцион признан несостоявшимся.

Заказчик № 1 и Подрядчик № 1 заключили муниципальный контракт от 03.08.2015 № 0140300037715000017 на выполнение Мероприятия № 8.

Стоимость контракта – 656 624 рубля.

Срок выполнения Мероприятия № 8 до 01 октября 2015 года.

Мероприятие № 8 выполнено своевременно.

Акт о приёмке выполненных работ № 1 от 19.08.2015.

Заказчик № 1 своевременно, в соответствии с муниципальным контрактом, оплатил Подрядчику № 1 выполненные работы (п.п. № 1099 от 08.10.2015 на 656 624 рубля).

Администрацией Тужинского муниципального района проведён аукцион на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское общей протяжённостью 856,7 п.м. (далее – **Мероприятие № 9).**

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 244 107 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – сметный расчёт, проверенный КОГБУ «Региональный центр ценообразования в строительстве» 29.06.2015.

На аукцион подана одна заявка. Аукцион признан несостоявшимся.

Заказчик № 1 и Подрядчик № 1 заключили муниципальный контракт от 11.08.2015 № 0140300037715000018 на выполнение Мероприятия № 9.

Стоимость контракта 3 244 107 рублей.

Срок выполнения Мероприятия № 9 до 01 октября 2015 года.

Мероприятие № 9 выполнено своевременно.

Акты о приёмке выполненных работ № 1 от 26.08.2015, № 2 от 16.09.2015.

Срок оплаты Мероприятия № 9, в соответствии с муниципальным контрактом, не наступил.

**Проверка соблюдения условий предоставления субсидий муниципальному району из областного бюджета.**

Условия предоставления субсидий бюджету муниципального района из областного бюджета, установленные Соглашениями, в проверяемом периоде соблюдались. Суммы софинансирования из бюджета муниципального района дорожной деятельности соответствуют суммам, определённым Соглашениями.

**Проверка фактического выполнения работ на основании заключенных муниципальных контрактов, договоров. Соответствие видов выполненных работ утверждённой проектной (сметной) документации и исполнительной документации. Наличие гарантийных паспортов на законченные ремонтом автомобильные дороги.**

Фактически выполненные на основании заключённых муниципальных контрактов, договоров работы по содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонту автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов соответствуют проектной (сметной) и исполнительной документации.

Проведение работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, не установлено.

Выполнение работ на немуниципальных дорогах не производилось.

В проверяемом периоде, в соответствии с муниципальными контрактами на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, комиссией в составе представителей Заказчика № 1 и Подрядчика № 1 ежемесячно производилась: оценка уровня содержания автомобильных дорог и водопропускных сооружений на них, оценка допустимого уровня содержания мостовых сооружений по Тужинскому району.

Оплата за выполненные работы, в проверяемом периоде, осуществлялась платёжными поручениями согласно счетам-фактурам, актам приемки выполненных работ КС-2 и справкам выполненных работ КС-3, замечаний по их оформлению нет. Журналы выполнения работ заполняются.

**В нарушение** распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 07.05.2003 № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» **нет** **паспортов** на законченные ремонтом в 2013-2014 г.г. автомобильные дороги. В 2015 году **нет паспорта** на отремонтированный участок дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур протяжённостью 200п.м.

**Имеется** паспорт на отремонтированные в 2015 году участки автомобильной дороги Ныр-Пиштенур-Михайловск общей протяжённостью 856,7 п.м.

**Оценка результатов дорожной деятельности за 2013-2014 годы в сравнении с предыдущими периодами: 2010-2012 годы (отремонтировано автодорог и искусственных сооружений на них - км /пог.м., а также по показателям эффективности, установленным муниципальными программами).**

Финансирование дорожной деятельности в Тужинском районе началось с 2010 года после передачи автомобильных дорог в муниципальную собственность.

**Ремонт автомобильных дорог в 2010-2015 годах:**

**2010 год** - отремонтировано **1 500** п.м. автомобильной дороги Михайловск – Шешурга, в щебёночном покрытии;

**2011 год** – отремонтировано **1 358** п.м. автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур, в том числе:

**973** п.м. в щебёночном покрытии;

**385** п.м. в асфальтобетонном покрытии.

**2012 год** – отремонтировано **1 320** п.м. автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур в щебёночном покрытии;

**2013 год** – ремонт не производился;

**2014 год** – отремонтировано **536,5** п.м. автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур в щебеночном покрытии;

**2015 год** – отремонтировано **200** п.м. автомобильной дороги Евсино-Греково-Пачи-Вынур в щебёночном покрытии;

отремонтировано **856,7** п.м. автомобильной дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское в асфальтобетонном покрытии.

**Финансирование содержания и ремонта, автомобильных дорог в Тужинском районе в 2010-2015 годах**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 9 мес. |
| Итого: | 9 631,7 | 10 286,8 | 13 247,5 | 12 111,5 | 11 096,8 | 9 185,8 |
| Бюджет мун. района | 102,9 | 124,8 | 133,5 | 100,4 | 1 785,7 | 534,7 |
| Субсидия обл. бюд:. | 9 528,8 | 10 162 | 13 114 | 12 011,1 | 9 311,1 | 8 651,1 |
| Содержание рем. дорог | 9 528,8 | 10 162 | 11 689 | 9 346,2 | 9 311,1 | 8 651,1 |
| Ремонт дор. нас. пункт. |  |  | 1 425 | 1 240 |  |  |
| Рем. двор. территорий |  |  |  | 1 425 |  |  |

Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Тужинском районе» на 2011-2015 годы за 2013 год выполнена по 3 показателям из 4.

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы за 2014 год выполнена по 2 показателям из 3.

Постановлением администрации Тужинского района об эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год отмечена положительная динамика реализации программы.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

Тужинского района А.С. Таймаров

30.10.2015